{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["自评表汇总表"],"not_rendered":{"comments":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"自评表汇总表","index":0,"n_rows":40,"n_cols":11,"rows_kept":40,"merged":[[1,0,1,10],[2,0,2,10],[3,0,3,2],[3,3,3,10],[4,0,4,2],[4,3,4,10],[5,0,5,2],[5,3,5,5],[5,7,5,10],[6,0,10,2],[6,4,6,5],[6,6,6,7],[7,4,7,5],[7,6,7,7],[8,4,8,5],[8,6,8,7],[9,4,9,5],[9,6,9,7],[10,4,10,5],[10,6,10,7],[11,0,12,0],[11,1,11,5],[11,6,11,10],[12,1,12,5],[12,6,12,10],[13,0,33,0],[13,3,13,5],[14,1,26,1],[14,2,23,2],[14,3,14,5],[15,3,15,5],[16,3,16,5],[17,3,17,5],[18,3,18,5],[19,3,19,5],[20,3,20,5],[21,3,21,5],[22,3,22,5],[23,3,23,5],[24,2,25,2],[24,3,24,5],[25,3,25,5],[26,3,26,5],[27,1,31,1],[27,3,27,5],[28,2,29,2],[28,3,28,5],[29,3,29,5],[30,3,30,5],[31,3,31,5],[32,3,32,5],[33,1,33,7],[34,1,34,10],[35,0,35,10],[36,0,36,10],[37,0,37,10],[38,0,38,10],[39,0,39,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1"]
["新余市转移支付项目绩效目标自评表 "]
["（2021年度）"]
["专项转移支付（项目）名称",null,null,"车辆购置税收入补助地方资金"]
["中央主管部门",null,null,"交通运输部"]
["地方主管部门",null,null,"江西省交通运输厅",null,null,"实施单位","新余市公路事业发展中心"]
["项目资金（万元）",{"$nulls":3},"全年预算数（A）",null,"全年执行数（B）",null,"分值","执行率（B/A)","得分"]
[{"$nulls":3},"年度资金总额：",{"v":15189.6,"d":"15,189.60"},null,{"v":15189.6,"d":"15,189.60"},null,10,{"v":1,"d":"100%"},10]
[{"$nulls":3},"其中：中央补助",{"v":334,"d":"334.00"},null,{"v":334,"d":"334.00"},null,5,{"v":1,"d":"100%"},5]
[{"$nulls":3},"地方资金",{"v":14855.6,"d":"14,855.60"},null,{"v":14855.6,"d":"14,855.60"},null,5,{"v":1,"d":"100%"},5]
[{"$nulls":3},"其他资金",{"$nulls":6},0]
["总体目标完成情况","总体目标",{"$nulls":4},"全年实际完成情况"]
[null,"1、计划完成国省道改建里程10公里，计划投资11036万元；                                          2、计划完成2018年-2019年养护大中修及预防性养护工程计划里程61.204公里，计划到位省补资金补差210.7万元；                 3、计划完成2021年养护大中修工程里程29.22公里，计划投资1177万元；                                                     4、计划完成2021年预防性养护工程里程22.457公里，计划投资160万元；                                                     5、计划完成江西省公路治理超限超载综合管理平台的建立及不停车检测点，计划投资446.10万元；                                      6、计划完成4座危桥改建加固，计划中央车购税投资334万元；     7、计划完成路网监测与应急处置平台二期的建立及运维费，计划投资254万元；                                                         8、计划完成2020年水毁抢通里程10.5公里,计划投资573.60万元；                             9、计划完成2021年水毁抢通里1.227公里，计划投资614.20万元                                                           10、计划完成2018-2019年安全生命防护工程里程26.444公里，计划到位省补资金补差150万元；                                         11、“十三五”期间计划完成S529九龙山至界上段二级公路改建工程4.674公里，计划奖励234万元",{"$nulls":4},"1、实际完成国省道改建里程15公里(S222线金鸡布至峡石段二级公路改建工程5公里，S221线付家圩至加山段一级公路改建工程10公里），实际完成投资11036万元，其中省补资金4836万元，市级财政资金6200万元；                                                                              2、实际完成2018年-2019年养护大中修及预防性养护工程实际里程61.204公里，本次到位210.7万元属于省补资金补差；                                                                                        3、实际完成2021年养护大中修工程里程29.22公里，已于2021年12月底前全面完工，实际完成投资1177万元；                                                                                      4、实际完成2021年预防性养护工程里程22.457公里，已于2021年12月底前全面完工，实际完成投资160万元；                                                                                        5、实际完成江西省公路治理超限超载综合管理平台的建立及不停车检测点，实际完成投资446.10万元；                                                                                6、实际完成4座危桥改建加固，并于2021年12月底前全面建成完工，实际完成中央车购税投资334万元；                                                                                7、实际完成路网监测与应急处置平台二期的建立及运维费，实际完成投资254万元,其中省补资金175万元，市级财政资金80万元；                                                                                   8、实际完成2020年水毁抢通里程10.5公里,实际完成投资573.60万元；                                9、实际完成2021年水毁抢通里程1.227公里,实际完成投资614.20万元；                                       10、实际完成2018-2019年安全生命防护工程里程26.444公里，实际到位省补资金补差150万元；                                                                             11、“十三五”期间实际完成S529九龙山至界上段二级公路改建工程4.674公里，实际到位奖励234万元"]
["绩效指标","一级\n指标","二级指标","三级指标",null,null,"指标值","全年实际完成值","分值","得分","未完成原因和改进措施"]
[null,"产\n出\n指\n标","数量指标","支持高速公路建设（公里）"]
[{"$nulls":3},"支持国省干线公路建设（公里）",null,null,165.726,170.726,10,10]
[{"$nulls":3},"支持农村公路路网建设（公里）"]
[{"$nulls":3},"支持农村公路安全生命防护工程建设（公里）"]
[{"$nulls":3},"支持客运场站建设（个）"]
[{"$nulls":3},"支持乡镇客运综合服务站（个）"]
[{"$nulls":3},"支持公路货运枢纽、物流园区建设（个）"]
[{"$nulls":3},"支持疏港公路项目建设（公里）"]
[{"$nulls":3},"支持红色旅游公路建设（公里）"]
[{"$nulls":3},"支持普通国道危旧桥梁改造（座）",null,null,4,4,10,10]
[null,null,"质量指标","资金使用合规率",null,null,{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},10,10]
[{"$nulls":3},"完工项目验收合格率",null,null,{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},10,10]
[null,null,"时效指标","按期完成投资率",null,null,{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},10,10]
[null,"效\n益\n指\n标","经济效益指标","有效促进经济发展",null,null,{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},10,10]
[null,null,"社会效益指标","有效提升基本公共服务水平",null,null,{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},5,5]
[{"$nulls":3},"有效提升公路安全水平",null,null,{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},5,5]
[null,null,"生态效益指标","交通建设符合环评审批要求",null,null,{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},5,5]
[null,null,"可持续影响指标","新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求",null,null,{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},5,5]
[null,"满意度指标","服务对象满意度指标","改善通行服务水平群众满意度",null,null,"≥80%",{"v":1,"d":"100%"},10,{"v":10,"d":"10.0"}]
[null,"总分",{"$nulls":6},100,{"v":100,"d":"100.0"}]
["说明","请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。"]
["注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，汇总单位按区域绩效目标填报。"]
["    2.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。"]
["    3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。"]
["    4.定量指标。汇总单位对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算， 相对值按照资金额度加权平均计算。"]
["    5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，汇总单位汇总时按资金额度加权平均计算。"]