## 重大事故隐患排查及整改情况明细表
上报地区 | 上报单位 | 行业领域 | 企业类型 | 企业名称 | 隐患分类 | 重大隐患描述（举报问题描述） | 检查方式 | 检查时间 | 判定依据 | 上报时间 | 违反判定依据具体条款 | 是否整改 | 计划整改时间 | 实际整改完成时间 | 整改责任部门/责任人 | 整改措施 | 审核状态 | 抽查状态
江西省新余市分宜县 | 县交通运输局 | 交通运输/道路 | 其他各类企业 | 洞村乡沧上桥 | 工作环境异常 | 桥梁技术状况评定为5类，存在重大事故隐患 | 企业自查 | 2024-12-18 | 公路运营领域重大事故隐患判定标准 | 2024-12-18 | 违反第五条 在役公路桥梁存在以下情形的，应当判定为重大事故隐患：桥梁技术状况评定为5类，尚未实施危桥改造且未封闭交通的。 | 否 | 2025-04-30 |  | 洞村乡人民政府 |  | 县级抽查通过 | 待抽查
江西省新余市分宜县 | 县交通运输局 | 交通运输/道路 | 其他各类企业 | 钤山镇 钩形里桥 | 工作环境异常 | 桥梁技术状况评定为4类 | 企业自查 | 2024-12-18 | 公路运营领域重大事故隐患判定标准 | 2024-12-18 | 第五条 在役公路桥梁存在以下情形的，应当判定为重大事故隐患：桥梁技术状况评定为5类，尚未实施危桥改造且未封闭交通的。 | 否 | 2025-04-30 |  | 钤山镇人民政府 |  | 县级抽查通过 | 待抽查
江西省新余市分宜县 | 县教体局 | 教育系统 | 事业单位 | 分宜一小 | 管理不到位 | 家属区存在校园内，未实现校园封闭式管理 | 企业自查 | 2025-01-15 | 教育系统重大事故隐患判定指南 | 2025-01-23 | 违反教育系统重大事故隐患判定指南 | 否 | 2025-06-30 |  | 分宜县教育体育局 |  | 县级抽查通过 | 待抽查
江西省新余市分宜县 | 县消防救援大队 | 消防 | 地方企业 | 乐卖特广场店 | 工作环境异常 | 冷库未设置防火门 | 部门检查 | 2025-01-15 | 重大火灾隐患判定方法 | 2025-01-23 | 违反了《中华人民共和国消防法》第二十八条之规定 | 否 | 2025-01-31 |  | 葛江华 |  | 县级抽查通过 | 待抽查
江西省新余市分宜县 | 县市场监管局 | 特种设备 | 其他各类企业 | 分宜县恒昇食品有限公司 | 管理不到位 | 1台制冷用压力容器未经检验并办理使用登记证 | 部门检查 | 2025-01-02 | 特种设备安全监督检查办法 | 2025-01-23 | 违反《中华人民共和国特种设备安全法》第三十二条第一款内容 | 否 | 2025-01-30 |  | 分宜县市场监督管理局 |  | 县级抽查通过 | 待抽查
江西省新余市 | 市教育局 | 教育系统 | 事业单位 | 新余市第九中学 | 工作环境异常 | 位于新余九中校内的2号楼，始建于80年代，上下四层，是预制板结构楼，该建筑由于年久失修、遭受自然灾害破坏、结构老化，致使楼体多处出现墙体开裂、屋面漏水等严重问题，已不符合国家现行的建筑安全标准，随时可能发生垮塌事故，严重威胁学生安全。近期经专业机构鉴定为D级危楼，已无法满足学生上课使用要求。 | 企业自查 | 2024-12-18 | 教育系统重大事故隐患判定指南 | 2025-01-12 | 第四条校舍使用存在以下行为之一的，应直接判定为重大事故隐患。第4（五）项使用C、D级危房的。 | 否 | 2025-07-15 |  | 新余市第九中学 徐红亮 |  | 已提交 | 待抽查
江西省新余市分宜县 | 县民政局 | 民政系统 | 地方企业 | 分宜县人文事业公司 | 工作环境异常 | 新建殡仪馆，未合理设置挡土墙，导致边坡垮塌 | 企业自查 | 2025-01-02 | 房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准(2024) | 2025-01-10 | 第十三条 暗挖工程有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患：（二）施工时出现涌水、涌沙、局部坍塌，支护结构扭曲变形或出现裂缝，且有不断增大趋势，未及时采取措施。 | 否 | 2025-03-30 |  | 彭鹏程 |  | 县级抽查通过 | 待抽查
江西省新余市分宜县 | 县发改委 | 能源电力 | 中央企业 | 彭家园光储电站 | 工作环境异常 | 谢志勇违法将彭家园光储电站光伏区通信光纤挖断，35KV高压电缆绝缘层破损，存在漏电触电，造成人员伤亡 | 部门检查 | 2025-01-15 | 重大电力安全隐患判定标准（试行） | 2025-01-23 | 违反第五条：对其他严重违反电力安全生产法律法规、规章、政策文件和强制性标准，或可能导致群死群伤或造成重大经济损失或造成严重社会影响的隐患。 | 否 | 2025-02-28 |  | 彭家园光储电站 孙金龙 |  | 县级抽查通过 | 待抽查
江西省新余市分宜县 | 县教体局 | 教育系统 | 事业单位 | 分宜二中 | 管理不到位 | 家属区存在校园内，未实现校园封闭式管理 | 企业自查 | 2025-01-15 | 教育系统重大事故隐患判定指南 | 2025-01-23 | 违反教育系统重大事故隐患判定指南 | 否 | 2025-06-30 |  | 分宜县教育体育局 |  | 县级抽查通过 | 待抽查